Приложение №1 к приказу

отдела образования

от 24.11.2021 № 140-о

Дорожная карта по обеспечению перехода общеобразовательных организаций Вичугского муниципального района

на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования

| № п/п | Мероприятия | Результат | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО: - на муниципальном уровне (далее- МОУО) -на уровне общеобразовательной организаций (далее-ОО) | Ноябрь 2021 г. Декабрь 2021 г. | МОУО, ОО |
| 2 | Заседание муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Протоколы заседаний муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь, 2021 г. Февраль, 2022 г. Апрель, 2022 г. Август, 2022 г. | МОУО |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО; в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | До 01.02.2021 г. | ОО |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Аналитические отчеты зам. директоров по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайтах МОУО, ОО | В течение года | МОУО, РИМЦ, ОО |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Мониторинг об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Декабрь, 2021 г. | МОУО, РИМЦ, ОО |
| 6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Мониторинг об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Декабрь, 2021 г. | МОУО, РИМЦ, ОО |
| 7 | Комплектование библиотек общеобразовательных организаций УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Мониторинг на наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Март, 2022 г. | РИМЦ, ОО |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Разработка формы мониторинга Аналитические справки зам. директоров по УВР | Декабрь 2021г. – март 2022 г. | МОУО, РИМЦ, ОО |
|  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, учреждений в сфере культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии | До 31 мая 2022 г. | ОО, УДО |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 9 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | МОУО, РИМЦ, ОО |
| 10 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО | В течение года | МОУО, РИМЦ, ОО |
| 11 | Внесение изменений в программы развития образовательных организаций | Приказы о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Март 2022 г. | ОО |
| 13 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 г.- сентябрь 2022 г. | МОУО, ОО |
| 14 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательных организаций | Должностные инструкции | До 01.09.2022 г. | ОО |
| 15 | Разработка на основе примерных основных образовательных программ НОО и ООО и в соответствии с требованиями обновленных ФГОС основных образовательных программ НОО и ООО образовательных организаций, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы формирования УУД, программ коррекционной работы. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основных образовательных программ НОО и ООО. | Январь-март 2022 г. | ОО |
| 17 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД на заседании педагогического совета | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД | До 01.05.2022 г. | ОО |
| 18 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | До 31.05.2022 г. | ОО |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов | До 31.05.2022 г. | ОО |
| 20 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | До 31.05.2022 г. | ОО |
| 21 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2022 г. | ОО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 22 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | План методической работы. | До 25.12.2021 | РИМЦ ОО |
| 33 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО | В течение года в соответствии с планами ШМО | ОО |
| 34 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение года | РИМЦ ОО |
| 36 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | До 01.09.2022 г. | ОО |
| 37 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | До 01.09.2022 г. | ОО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 38 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Мониторинг курсовой подготовки Аналитическая справка замдиректора по УВР | Декабрь, 2021 | РИМЦ ОО |
| 40 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР | В течение года | РИМЦ ОО |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 42 | Размещение на сайте Отдела образования, образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сайт Отдела образования, образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | В течение года | МОУО, РИМЦ, ОО |
| 43 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | В течение года | МОУО ОО |

Приложение №2 к приказу

отдела образования

от 24.11.2021 № 140-о

Состав муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода

на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

Рябцева Э.С. -  ведущий специалист отдела образования, председатель рабочей группы.

Шалуева Е.Ю. – методист  РИМЦ, секретарь рабочей группы

Состав рабочей группы:

Гребнова Л.В. –  ведущий специалист отдела образования

Шарова С.Б. –  методист РИМЦ

Босина И.А. – заместитель директора по УВР МБОУ Старовичугская средняя школа им. Г.В. Писарева

Семьян А.А. – заместитель директора по УВР МБОУ Старовичугская средняя школа им. Г.В. Писарева

Блохина С.В. – заместитель директора по УВР МБОУ «Каменская средняя школа»

Зимина Е.Н. – заместитель директора по УВР МБОУ «Каменская средняя школа»

Смирнова Е.А. – заместитель директора по УВР МКОУ «Новописцовская средняя школа»

Саратова О.С. – заместитель директора по УВР МКОУ «Новописцовская средняя школа»

Яблокова Л.Н. – директор   МКОУ «Золотиловская средняя школа»

Тюрина С.Н. – заместитель директора по УВР МКОУ «Сошниковская основная школа»

Сахарова А.А. – заместитель директора по УВР МКОУ «Чертовищенская основная школа им. А.Д. Гусева»

Баранова С.А. – заместитель директора по УВР МКОУ Гаврилковская основная школа

Куликова А.М. – заместитель директора по УВР МКОУ  Старогольчихинская основная школа

Балдина С.Г. – заместитель директора МКУСДО ДДТ

|  | Приложение 3 к приказу отдела образования от 24.11.2021 № 140-о |
| --- | --- |

Г Р А Ф И К

перехода на обновленные ФГОС HOO  и  ФГОС ООО

| Учебный год перехода на обновленные ФГОС | Классы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2022/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апробация |  |  |  |  |  | обществоз нание | физика, информатика | химия, ОБЖ |  |

|  | — обязательное введение обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| --- | --- |

|  | — рекомендуемое введение обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| --- | --- |

|  | — введение обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО по мере готовности |
| --- | --- |

Для перехода на обновленные  ФГОС HOO и ФГОС ООО требуется согласие родителей.